**Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты: «Формирование внутришкольной системы профессионального развития педагогов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей** | **Сроки** | | **Отметка о выполнении** |
| **1 этап**  **июнь 2023 г.** | **2 этап**  **декабрь 2023** |
| 1 | **Организационно-методические мероприятия** | | | |
| 1.1 | Проведение педагогического совета по разъяснению коллективу задач и знакомство с планом дальнейших действий. | Январь 2023  17.01.2023 г. | Август 2023 г. | Презентация с педсовета  <https://disk.yandex.ru/i/C2Me9f_Arij8hg>  https://disk.yandex.ru/d/\_h4Sq7HrrzM9DA |
| 1.2 | Выявление причин низких результатов обучения, анализ успеваемости за 1 п/г, за 2 п/г | Июнь 2023 |  | Анализ НШ  <https://disk.yandex.ru/d/OT7AwwZcIGq9iw>  Справка  <https://disk.yandex.ru/d/ygLASFIgtBlreA>  Справка  <https://disk.yandex.ru/i/k1DjDWBjDUtECA> |
| 1.3. | Мониторинг социальных условий | Февраль 2023 | Сентябрь 2023 г. | Соц.паспорт  <https://disk.yandex.ru/i/_jTVhMqOFBtvOQ>  https://disk.yandex.ru/i/a-d76TmYirnr4w |
| 1.4. | Выявление потенциала образовательного учреждения для преодоления причин, влияющих на качество образования. Разработка программы (концепции) развития школы с низкими образовательными результатами на 2023-2025- «дорожной карты» ОУ по переходу в эффективный режим работы | Апрель 2023 |  | Программа (концепция)  <https://disk.yandex.ru/i/sBpYGRnc-_bKhg>  <https://disk.yandex.ru/i/UwWZKWVTDhVHAw> |
| 1.5. | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий программы (положения, распоряжения, план мероприятий «Дорожная карта») | 17.04. 2023 |  | Приказ об утверждении  <https://disk.yandex.ru/i/R7B-IHa3IkVmfg> |
| 1.6. | Определение группы педагогов для сопровождения (молодые педагоги, педагоги, имеющие опыт менее 3 лет, педагоги, учащиеся которых имеют низкие образовательные результаты) | май 2023 | Сентябрь 2023 г. | Приказ  <https://disk.yandex.ru/i/PA6bzJZXLPgzQw>  https://disk.yandex.ru/i/PV-pAYfCgB5IlQ |
| 1.7 | Организация консультативного сопровождения деятельности педагогов по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования:   * Формирование эффективной консультативной службы, обеспечивающей поддержку педагогов ШНОР * Заседания МО | к 25 мая 2023 | Сентябрь 2023 –май 2024 | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/d/ytedNtNI41i-Cw>  график консультаций для педагогов, протоколы заседаний МО  <https://disk.yandex.ru/i/aIhYE_Sa69pbzA> |
| 1.8 | Анализ диагностики педагогических дефицитов. | 06.02.2023 |  | Аналитическая справка  <https://disk.yandex.ru/i/bL1ceoWPkpegIA> |
| 1.9 | Проведение ТМ-9, анализ результатов | Январь-февраль 2023 |  | Справка  <https://disk.yandex.ru/i/CdFhWBzKQUurTw>  https://disk.yandex.ru/i/Qzn1T21l42Uw\_A |
| 1.10 | Проведение ежегодных мониторинговых обследований (ВПР. РДР), направленных на:  - выявление учащихся, классов, предметов показывающих низкие образовательные результаты;  - анализ динамики показателей качества образования в данных;  - комплексную оценку условий деятельности управленческого и педагогического потенциала | По плану мониторинговых исследований | | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/i/oELbLMgAIgLzZg>  <https://disk.yandex.ru/i/pvQ5exGX4F8oig> |
| 1.11 | Проведение диагностики наступления позитивных изменений в ШНОР | 20 июня  2023 г. | 25 декабря  2023 г. | Аналитические отчеты (самоанализы)  <https://disk.yandex.ru/i/nkBeE-edDjZXWA>  <https://disk.yandex.ru/i/CHBHvRiniVH2Qg> |
| 1.12 | Оценка динамики образовательных достижений обучающихся по результатам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | 28 июня 2023 г. |  | Аналитические отчеты по показателям  <https://disk.yandex.ru/i/Go6MbH370n0U_w>  <https://disk.yandex.ru/i/Go6MbH370n0U_w> |
| 1.13 | Корректировка планов реализации программы по итогам мониторинговых исследований качества образования | Май 2023 | Декабрь 2023 | Выполнено |
| 1.14 | Информационное сопровождение программы через методическую группу, рабочие совещания. Заседания МО. | 2 -й вторник месяца | | Выполнено  Пример протоколов МО  <https://disk.yandex.ru/d/ytedNtNI41i-Cw>  Метод.группа ВКонтакте  <https://vk.com/club190362143> |
| **2.** | **Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ** | | | |
| 2.1. | Участие педагогов в заседаниях городского и районного МО учителей-предметников | По графику ИМЦ | | Справка  <https://disk.yandex.ru/i/lRNIjYRZMEQSww> |
| 2.2. | Редактирование локальных нормативных актов (самообследование, программа развития, положения ) ШНОР на основе анализа результатов оценочных процедур | Самообследование – к 20 апреля 2023 г. | Основные – к 1 сентября 2023 года | Самообследование <http://school182.ru/docs/2023/10042023-otchet-o-samoobsledovanii.pdf>  Отчет руководителя за 2023  <http://school182.ru/docs/2021/20092021-publichniy-otchet.pdf>  Перечень ЛНА  Приказ  <https://disk.yandex.ru/i/7rySP-8geIuC3g> |
| 2.3 | Организация участия в повышении квалификации педагогических работников школы (курсы) | Июнь 2023 г | Декабрь 2023 г | График повышения квалификации на уч.год  На 2022-2023 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/V90jkJiKpE9iiA>  на 2023-2024 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/BbM-hXaI_1RYpw> |
| 2.4 | Проведение семинаров, мастер-классов на базе школы по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | 3-ий вторник каждого месяца | | План-график проведения семинаров (3 вторник)  <https://disk.yandex.ru/i/aIhYE_Sa69pbzA> |
| 2.5. | Организация участия в вебинарах, курсах повышения квалификации, конференциях на уровне **района.** | По плану ИМЦ | | <https://disk.yandex.ru/i/fV8VLHkM0JnAzQ> |
| 2.6. | Практикумы, мастер-классы по выполнению заданий повышенной сложности КИМов ЕГЭ/ОГЭ для педагогов и учащихся школы в рамках ВД и ПОУ | февраль.-май 2023 г. | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Реализовано 2 программы ВУД:  <https://disk.yandex.ru/i/Rvj2qbJca8Pv3A>  <https://disk.yandex.ru/i/EPnfImhPBAOLHw>  2 программы ПОУ:  <http://school182.ru/docs/2022/02122022-orgfografiya.pdf>  <http://school182.ru/docs/2022/02122022-matematika.pdf>  Скорректирован учебный план внеурочной деятельности 8 и 9 классов на 2023-2024 уч.г.  <http://school182.ru/docs/2023/23112023-vneurochnaya-deyatelnost.pdf>  (добавлены часы по изучению русского яз.) |
| 2.7. | Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в профессиональных конкурсах |  | Сентябрь-октябрь 2023 г.  (итоги май 2024 г.) | Выполнено (1 победитель, 2 лауреата, 1 дипломант районного конкурса ПД)  <https://disk.yandex.ru/i/sPoSuF73ffX8hg> |
| 2.8 | Подготовка и проведение на базе школы адресных и персонифицированных мероприятий для отдельных педагогов (посещения уроков педагогов, взаимопосещения уроков, индивидуальные консультации). | Февраль –декабрь 2023 г. | | График посещенных уроков, график взаимопосещений, график консультаций  <https://disk.yandex.ru/i/WCcwxYxfvpVI1w>  <https://disk.yandex.ru/i/-T_UIVviywzCcQ> |
| 2.9 | Организация внутришкольного повышения профессиональной компетенции педагогов через участие в проектах разного уровня, проведение мастер-классов, тренингов, конкурсов пед.мастерства | 1-ый вторник месяца февраль – декабрь 2023 г. | | План проведения обучающих мероприятий для педагогов  https://disk.yandex.ru/d/ZO72q6gdOUTAHw  Презентации к семинарам и мастер-классам  <https://disk.yandex.ru/i/jw3ghnftHKs6yQ>  <https://disk.yandex.ru/i/l6-p1kR6Kgz6iA>  https://disk.yandex.ru/i/dlSTPqzZ6layPQ |
| **3.** | **Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства** | | | |
| 3.1. | Участие в реализации программ сетевого взаимодействия на межшкольном, районном уровнях. |  | К 1 октября 2023 г, | Договоры сетевого сотрудничества  <https://disk.yandex.ru/i/w6Rpc8wScrz5Tw>  <https://disk.yandex.ru/i/UREQwYU2t263pA> |
| 3.2. | Участие в сетевых межшкольных мероприятиях по обмену опытом опытом и распространению эффективных практик между школами | Февраль-май 2023 г.  Сентябрь-декабрь 2023 | | Перечень посещенных мероприятий (программы мероприятий)  <https://disk.yandex.ru/i/wPXoObrz87fQzA>  <https://disk.yandex.ru/i/Ao1nciNU3HJtAw>  <https://disk.yandex.ru/d/Ch9HCEgjBTl9vA> |
| 3.3. | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах в рамках деятельности сетевых сообществ для профессиона­льного общения педагогов, повышение информационно-коммуникационной культуры педагогов. | Февраль-май 2023 г.  Сентябрь-декабрь 2023 | | Ссылки на мероприятия; презентации участников  <https://disk.yandex.ru/i/iVpaEiek8zVVUQ>  Перечень вебинаров, посещенных педагогами:  https://disk.yandex.ru/d/u4bBkmwOIFHNUw |

Процент выполнения мероприятий 100% (от запланированного по данному риску)

**2 часть.**