**Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты: «Качество профессиональных коммуникаций между участниками образовательных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателей** | **Сроки** | | | **Отметка о выполнении** |
| **1 этап**  **июнь 2023 г.** | **2 этап**  **декабрь 2023 г.** | |
| **1.** | **Организационно-методические мероприятия** | | | | |
| 1.1 | Проведение педагогического совета по разъяснению коллективу задач и знакомство с планом дальнейших действий. | Январь 2023 | Август 2023 г. | | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/i/kWCb1WGFxIwRag>  <https://disk.yandex.ru/d/_h4Sq7HrrzM9DA> |
| 1.2. | Организация работы ППК по сопровождению обучающихся и их родителей. | Февраль-май 2023 г. | С 1 сентября 2023 г. | | Выполнено  Приказ, Положение  <https://disk.yandex.ru/i/e7QDfNAVOeCEmg>  Справка о работе совета профилактики  <https://disk.yandex.ru/i/o2VK1OkjZuq2xg> |
| 1.3. | Формирование графика оценочных работ на полугодие учебного года. | к 10.01 2023 г, | 01.09.2023 г., к 10.01 г, 2024 г. | | Выполнено  Приказ №565 от 07.11.2022 (на 2022/2023 уч.год)  Приказ на 2023-2024 уч.год №513 от 31.08.2023 г.  http://school182.ru/docs/2023/19092023-gr-oc-pr.pdf |
| 1.4. | Формирование группы тьюторов. Организация тьюторского сопровождения обучающихся «группы риска». | 21.02.2023 | Октябрь 2023 г. | | Выполнено  Приказ на 2022-2023 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/iW9BRDvSefGjWQ>  Приказ на 2023-2024 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/kAeY3Sdm2rhS2Q> |
| 1.5. | Организация психолого-педагогической поддержки родителей обучающихся «группы риска» |  | Сентябрь-декабрь 2023г. | | Выполнено  График консультаций  <https://disk.yandex.ru/i/fxeFwn6Et7Qgmg> |
| 1.6. | Проведение заседаний Совета профилактики | 1 раз в четверть  Февраль –декабрь 2023 | | | Выполнено  Справка о работе Совета профилактики  2022-2023 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/jdAARio0hMWHqQ>  Справка о работе Совета профилактики 2023-2024 уч.г.  <https://disk.yandex.ru/i/o2VK1OkjZuq2xg> |
| 1.7. | Проведение индивидуальных консультаций для родителей | 1 раз в месяц  Февраль-май 2023  Сентябрь-декабрь 2023 | | | Выполнено  Справка  <https://disk.yandex.ru/i/oLYP_5s7SBRhPw>  <https://disk.yandex.ru/i/jYcMKJ5S8TRWOQ>  График консультаций психолога:  <https://disk.yandex.ru/i/fxeFwn6Et7Qgmg>  Справка психолога:  <https://disk.yandex.ru/i/nWeW8SdiNvGw6A> |
| 1.8. | Проведение и анализ мониторинга удовлетворенности родителей качеством представления образовательных услуг. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | | Выполнено  Справка –итог  <https://disk.yandex.ru/i/74q1ge9nyxYFHg>  <https://yadi.sk/i/5M-R8xt8ppncaQ> |
| 1.9. | Информационное сопровождение программы через тематическую группу ВКонтакте «Родительская школа» https://vk.com/club190362567 | 1 раз в месяц  Февраль-май 2023 г. | | | Выполнено  Скрины страниц  <https://vk.com/club190362567> |
| 1.10 | Проведение диагностики наступления позитивных изменений в ШНОР | июнь 2023 г., | 25 декабря  2023 г. | | Выполнено  Отчет ВПР  <https://disk.yandex.ru/i/kvLfbn4n7Y9ezw>  Анализ результатов по показателям ШНОР  <https://disk.yandex.ru/i/Oy6J4uxXAw_kZw>  <https://disk.yandex.ru/i/C2Me9f_Arij8hg> |
| 1.11 | Ознакомление родителей с динамикой образовательных достижений обучающихся по результатам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. |  | Сентябрь 2023 г. (07.09.2023) | | Выполнено  Протокол заседания Совета родителей, публичный отчет  <http://school182.ru/docs/2021/20092021-publichniy-otchet.pdf>  Публичный отчет директора школы  <http://school182.ru/docs/2021/20092021-publichniy-otchet.pdf>  Презентация с Совета родителей  <https://disk.yandex.ru/d/vYElhEI5oiF_yw> |
| **2.** | **Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ** | | | | |
| 2.1. | Обсуждение изменений в локальных нормативных актах (самообследование, программа развития, положения ) ШНОР на основе анализа результатов оценочных процедур | Самообследование – к 20 апреля 2023 г. | Основные – к 1 сентября 2023 года. | | Выполнено  Отчет о самообследовании:  <http://school182.ru/docs/2023/10042023-otchet-o-samoobsledovanii.pdf>  Протокол Совета родителей: <https://disk.yandex.ru/i/RufQDdgNIoDU4w> |
| 2.3 | Проведение семинаров, мастер-классов на базе школы по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | 06.02.23  20.04.23 | | Сентябрь 2023 г.-  Декабрь 2023 г. | Выполнено  Программы мероприятий, презентации участников  1 этап:  <https://disk.yandex.ru/i/U4l9Jz3pXG7LYA>  <https://disk.yandex.ru/i/FVftZ0jSGBdlJw>  2 этап:  <https://disk.yandex.ru/d/ZO72q6gdOUTAHw> (план-отчет)  Семинары, проведенные ОУ для педагогов других школ:  <https://disk.yandex.ru/i/F6s1SQ7uNnHD1A>  <https://disk.yandex.ru/i/-tgp8rFq4HQvCg> |
| 2.4. | Участие родителей в мониторингах, соцопросах, анкетированиях по актуальным вопросам обучения и воспитания | Февраль- май 2023 г. | Сентябрь, декабрь 2023 г. | | Выполнено  Справка  <https://disk.yandex.ru/d/59fKoIZHeukvoQ> |
| 2.5. | Участие родителей совместно с детьми в он-лайн конкурсах и олимпиадах | Январь  2023 г, | Ноябрь 2023 г. | | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/i/KqnkDbbL8LBLNQ> |
| **3.** | **Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства** | | | | |
| 3.1. | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднении в обучении | Февраль 2023 г | Сентябрь 2024 г. | | Выполнено |
| 3.2. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Февраль 2023 г. | к 1 сентября 2023 г. | | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/i/ty7Q5rk2YoNVQA> |
| **4.** | **Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства** | | | | |
| 4.1. | Участие в сетевых межшкольных мероприятиях по обмену опытом между школами и распространению эффективных практик школ | Февраль-декабрь 2023 | | | Выполнено  <https://disk.yandex.ru/d/Ch9HCEgjBTl9vA> |
| 4.2. | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах в рамках деятельности сетевых сообществ | Февраль-декабрь 2023 | | | Выполнено  Перечень мероприятий, в которых приняли участие педагоги школы:  <https://disk.yandex.ru/d/u4bBkmwOIFHNUw> |